## Hoja1
Proyecto de Lanzamiento de Nuevo poyecto
Actividad | Descripción | Fecha de Inicio | Tiempo (días) | Fecha Final
definicion del problema | Recopilación de información | 2020-04-01 | 20 | 2020-04-21
| Realizar el estudio de factibilidad | 2020-04-04 | 30 | 2020-05-04
| Realizar encuestas al personal | 2020-04-07 | 5 | 2020-04-12
analisis de sistema | Identificar los problemas del sistema actual | 2020-04-09 | 36 | 2020-05-15
| Definir requisitos de los usuarios | 2020-04-10 | 18 | 2020-04-28
| Realizar el informe del análisis del sistema | 2020-04-15 | 15 | 2020-04-30
diseño de sistema | Entradas y salidas | 2020-04-17 | 10 | 2020-04-27
| Realizar el informe del diseño del sistema | 2020-04-18 | 12 | 2020-04-30
desarrollo de sitema | Ensamblar equipos de computación | 2020-04-22 | 18 | 2020-05-10
| Instalar red y servidores | 2020-04-23 | 24 | 2020-05-17
pruebas | Probar los equipos de computación | 2020-04-29 | 18 | 2020-05-17
| Realizar el informe de pruebas | 2020-05-01 | 30 | 2020-05-31
implementacion | Capacitación | 2020-05-05 | 12 | 2020-05-17
Formulas:
Fecha Final = [Fecha de Inicio]+[Tiempo (días)]